## Sheet1
Sprint | Tarefa | Status | Prioridade | Estimativa | Data Inicio | Data Fim | Observacoes
1 | Configuracao inicial do projeto Godot | Concluido | Alta | 4h | 16/09/2025 | 16/09/2025 | Engine 4.4.1 instalado e configurado
1 | Estrutura de pastas e arquivos | Concluido | Alta | 2h | 16/09/2025 | 16/09/2025 | Organizacao scenes/ e scripts/
1 | Configuracao de inputs do jogo | Concluido | Media | 1h | 16/09/2025 | 16/09/2025 | Teclas A/D e setas mapeadas
1 | Configuracao de export para Windows | Concluido | Media | 1h | 16/09/2025 | 16/09/2025 | Export presets configurado
2 | Sistema de movimento do jogador | Concluido | Alta | 6h | 17/09/2025 | 17/09/2025 | CharacterBody2D com movimento suave
2 | Sistema de spawn de coletaveis | Concluido | Alta | 4h | 17/09/2025 | 17/09/2025 | Timer com posicionamento aleatorio
2 | Sistema de colisao e coleta | Concluido | Alta | 3h | 17/09/2025 | 17/09/2025 | Area2D para deteccao de colisoes
2 | Sistema basico de pontuacao | Concluido | Media | 2h | 17/09/2025 | 17/09/2025 | Interface com display de pontos
3 | Menu principal do jogo | Concluido | Alta | 4h | 18/09/2025 | 18/09/2025 | Navegacao completa implementada
3 | Tela de instrucoes | Concluido | Media | 2h | 18/09/2025 | 18/09/2025 | Texto formatado com BBCode
3 | Sistema de vidas do jogador | Concluido | Alta | 3h | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 3 vidas com feedback visual
3 | Condicao de fim de jogo | Concluido | Alta | 2h | 18/09/2025 | 18/09/2025 | Game over quando vidas = 0
3 | Tela de game over | Concluido | Media | 2h | 18/09/2025 | 18/09/2025 | Pontuacao final e opcoes
4 | Sistema de pausa com ESC | Concluido | Media | 3h | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Implementacao com get_tree().paused
4 | Correcao de bugs nos menus | Concluido | Alta | 4h | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Configuracao correta do process_mode
4 | Funcionalidade pause e resume | Concluido | Alta | 3h | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Botoes totalmente funcionais
4 | Correcao da formatacao BBCode | Concluido | Baixa | 1h | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Habilitacao do bbcode_enabled
4 | Melhoria da tela de pontuacao | Concluido | Media | 1h | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Display da pontuacao final melhorado
4 | Build executavel para Windows | Concluido | Alta | 2h | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Arquivo .exe testado e validado
4 | Documentacao tecnica completa | Concluido | Media | 3h | 19/09/2025 | 19/09/2025 | README e GDD atualizados
4 | Bateria de testes finais | Concluido | Alta | 2h | 19/09/2025 | 19/09/2025 | Validacao completa de qualidade
5 | Correcao de bug - jogador invisivel | Concluido | Critica | 2h | 20/09/2025 | 20/09/2025 | Layout do ColorRect corrigido
5 | Otimizacao do sistema de colisao | Concluido | Alta | 3h | 20/09/2025 | 20/09/2025 | Mudanca de RigidBody2D para Area2D
5 | Correcao de corrupcao na UI | Concluido | Critica | 4h | 20/09/2025 | 20/09/2025 | Arquivo UI.tscn completamente recriado
5 | Funcionalidade dos botoes de menu | Concluido | Critica | 3h | 20/09/2025 | 20/09/2025 | Sinais reconectados corretamente
5 | Implementacao correta do process_mode | Concluido | Alta | 2h | 20/09/2025 | 20/09/2025 | Hierarquia de pause configurada
5 | Limpeza e organizacao do codigo | Concluido | Media | 2h | 20/09/2025 | 20/09/2025 | Remocao de duplicacoes e dead code
5 | Testes finais de qualidade | Concluido | Alta | 3h | 20/09/2025 | 20/09/2025 | QA completo e validacao final
6 | Finalizacao da documentacao | Concluido | Media | 4h | 21/09/2025 | 23/09/2025 | Todos os documentos atualizados
6 | Preparacao para entrega | Concluido | Alta | 2h | 23/09/2025 | 24/09/2025 | Organizacao final dos arquivos
ANALISE DE RISCOS
Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Status | Estrategia de Mitigacao | Data Identificacao | Observacoes
Tempo insuficiente para desenvolvimento | Alta | Alto | Resolvido | Reducao consciente do escopo | 16/09/2025 | Foco apenas em features essenciais
Problemas na geracao do build Windows | Media | Alto | Resolvido | Configuracao antecipada e testes frequentes | 16/09/2025 | Export presets testados desde o inicio
Jogabilidade muito simples ou entediante | Baixa | Media | Resolvido | Sistema de progressao de dificuldade | 17/09/2025 | Aceleracao gradual implementada
Interface confusa para o usuario final | Media | Media | Resolvido | Criacao de tela de instrucoes detalhada | 18/09/2025 | Tutorial integrado ao jogo
Controles nao responsivos ou lentos | Baixa | Alto | Resolvido | Testes constantes de input durante desenvolvimento | 17/09/2025 | Input lag mantido abaixo de 16ms
Bugs criticos nos menus de pause | Alta | Alto | Resolvido | Implementacao adequada do process_mode | 19/09/2025 | Sistema de pause nativo do Godot usado
Visual muito simples ou inacabado | Baixa | Baixo | Aceito | Documentado como limitacao consciente do alpha | 16/09/2025 | Placeholders adequados para prototipo
Ausencia completa de feedback sonoro | Baixa | Baixo | Aceito | Cortado conscientemente do escopo inicial | 16/09/2025 | Planejado para implementacao em versao beta
REGISTRO DE BUGS CRITICOS
Bug Identificado | Severidade | Status Atual | Data Descoberta | Data Correcao | Tempo para Resolucao | Solucao Implementada
Jogador ficando completamente invisivel | Critica | Corrigido | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 2h | Configuracao correta do layout_mode no ColorRect
Coletaveis empurrando jogador para fora da tela | Critica | Corrigido | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 3h | Substituicao de RigidBody2D por Area2D
Arquivo UI.tscn corrompido com erros de sintaxe | Critica | Corrigido | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 4h | Recriacao completa do arquivo de interface
Botoes do menu de pause nao executando funcoes | Critica | Corrigido | 19/09/2025 | 20/09/2025 | 3h | Implementacao de get_tree().paused com process_mode
Tags BBCode aparecendo literalmente no texto | Menor | Corrigido | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 1h | Habilitacao da propriedade bbcode_enabled
METRICAS DE DESEMPENHO DO PROJETO
Metrica Avaliada | Valor Planejado | Valor Alcancado | Status Final | Observacoes Importantes
Numero total de sprints | 4 | 6 | Excedido | Sprints extras necessarios para correcoes
Tarefas de prioridade critica | 8 | 8 | Atingido | 100% das funcionalidades criticas implementadas
Tarefas de prioridade alta | 6 | 6 | Atingido | 100% das funcionalidades principais implementadas
Bugs criticos encontrados | 0 | 5 | Resolvido | Todos os bugs criticos foram corrigidos
Linhas de codigo total | 400 | aproximadamente 500 | Excedido | Codigo limpo e bem documentado
Tempo total de desenvolvimento | 32 horas | 45 horas | Excedido | Dentro do limite aceitavel para o projeto
Taxa de sucesso das funcionalidades | 90% | 100% | Superado | Todos os requisitos minimos atendidos
Tamanho final do build | menor que 100MB | menor que 50MB | Superado | Build otimizado para distribuicao
Performance alvo em FPS | 45 FPS | 60 FPS estavel | Superado | Performance consistente durante jogabilidade
Uso de memoria RAM | menor que 150MB | menor que 100MB | Superado | Gerenciamento eficiente de recursos
Tempo de carregamento inicial | menor que 5 segundos | menor que 3 segundos | Superado | Otimizacao bem sucedida
RISCOS IDENTIFICADOS
Risco | Probabilidade | Impacto | Status | Mitigação | Data Identificação | Notas
Tempo insuficiente | Alta | Alto | Resolvido | Escopo reduzido | 01/09/2025 | Foco em features essenciais
Problemas de export | Media | Alto | Resolvido | Testes frequentes | 01/09/2025 | Export presets configurados cedo
Gameplay entediante | Baixa | Media | Resolvido | Progressão de dificuldade | 02/09/2025 | Aceleração implementada
Interface confusa | Media | Media | Resolvido | Tela de instruções | 03/09/2025 | Tutorial integrado
Controles não responsivos | Baixa | Alto | Resolvido | Testes constantes | 02/09/2025 | Input lag < 16ms
Bugs nos menus | Alta | Alto | Resolvido | Process_mode adequado | 04/09/2025 | Sistema pause nativo
Visual inacabado | Baixa | Baixo | Aceito | Documentado como limitação | 01/09/2025 | Alpha placeholder
Falta de áudio | Baixa | Baixo | Aceito | Cortado do escopo | 01/09/2025 | Implementar em beta
BUGS CRÍTICOS
Bug | Severidade | Status | Data Descoberta | Data Correção | Tempo Resolução | Solução Aplicada
Player invisível | Crítica | Corrigido | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 2h | Layout mode configurado
Coletáveis empurram player | Crítica | Corrigido | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 3h | RigidBody2D → Area2D
UI.tscn corrompido | Crítica | Corrigido | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 4h | Arquivo recriado
Botões pause não funcionais | Crítica | Corrigido | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 3h | get_tree().paused + process_mode
BBCode literal | Menor | Corrigido | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1h | bbcode_enabled habilitado
MÉTRICAS FINAIS
Métrica | Planejado | Atual | Status | Notas
Sprints | 4 | 5 | Excedido | Sprint extra para correções
Tarefas Críticas | 8 | 8 | Atingido | 100% implementadas
Tarefas Principais | 6 | 6 | Atingido | 100% implementadas
Bugs Críticos | 0 | 5 | Resolvido | Todos corrigidos
Linhas de Código | 400 | ~500 | Excedido | Código limpo
Tempo Desenvolvimento | 32h | 45h | Excedido | Dentro do aceitável
Taxa de Sucesso | 90% | 100% | Superado | Todos requisitos atendidos
Build Size | <100MB | <50MB | Superado | Otimizado
Performance Target | 45 FPS | 60 FPS | Superado | Estável
Memory Usage | <150MB | <100MB | Superado | Eficiente
Loading Time | <5s | <3s | Superado | Otimizado